## Sheet2
数据收集工具与技术（9个）
数据分析工具与技术（27个）
数据表现工具与技术（15个）
决策工具与技术（2个）
沟通技巧工具与技术（2个）
人际关系与团队技能工具与技术（17个）
未分组工具与技术（59个）
序号 |  |  | 用到此工具的过程 |  |  |  |  | 备注 | 定义
| 名称 | 知识领域 | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾
1 | 标杆对照 Benchmarking | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  |  | 标杆对照是指将实际或计划的产品、流程和实践与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践、形成改进意见，并为绩效考核提供依据
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理
|  | 13.项目相关方管理 |  | 13.2规划相关方参与
2 | 头脑风暴 Brainstorming | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 |  |  |  |  | 用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。 头脑风暴由两个部分构成：创意产生和创意分析。制定项目章程时可通过头脑风暴向相关方、主题专家和团队成员收集数据、解决方案或创意
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险
|  | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方
3 | 核查表 Checksheets | 8.项目质量管理 |  |  |  | 8.3控制质量 |  |  | 在收集数据时用作查对清单的计数表格。又称计数表，用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便，例如关于缺陷数量或后果的数据
4 | 核对单 Checklists | 4.项目整合管理 |  | 4.2制定项目管理计划 |  |  |  |  | 核对单是包括需要考虑的项目、行动或要点的清单
|  | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 | 8.3控制质量
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险
5 | 焦点小组 Focus Groups | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 |  |  |  |  | 召集预定的相关方和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期 望和态度的一种启发式技术
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求
6 | 访谈 Interviews | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 |  |  |  |  | 通过与相关方直接交谈，来获取信息的正式或非正式方法
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
7 | 市场调查 Market survey |  |  | 12.1规划采购管理 |  |  |  |  | 包括考察行业情况和具体卖方的能力
8 | 问卷和调查 Questionnaires and Surveys | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  |  | 问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。问卷调查方法非常适用于以下情况： 受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开 展统计分析
|  | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方
9 | 统计抽样 Statistical Sampling | 8.项目质量管理 |  |  |  | 8.3控制质量 |  |  | 从目标总体中选取部分样本用于检查 样本用于测量控制和确认质量。抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定
10 | 备选方案分析 Alternative Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.5监控项目工作 |  |  | 一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作
4.6实施整体变更控制
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.1规划范围管理
5.4创建WBS
|  | 6.项目进度管理 |  | 6.1规划进度管理
6.4估算活动持续时间
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.1规划成本管理
7.2估算成本
|  | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量
|  | 9.项目资源管理 |  | 9.2估算活动资源 |  | 9.6控制资源
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.5规划风险应对
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
11 | 其他风险参数评估 Assessment Of Other Risk Parameters | 11.项目风险管理 |  | 11.3实施定向风险分析 |  |  |  |  | 为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团 队可能考虑（除概率和影响以外的）其他风险特征
12 | 假设条件和制约因素分析 Analysis of Hypothetical Conditions and Restrictive Factors | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险 |  |  |  |  | 每个项目及其项目管理计划的构思和开发都基于一系列的假设条件，并受一系列制约因素的限制
13 | 质量成本 Cost of Quality (CoQ) | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本 |  |  |  |  | 在整个产品生命周期所产生的所有成本，即：为预防产品或服务不符合 要求而进行的投资，为评估产品或服务是否符合要求而产生的成本，以及因产品或服务未达到要求 而带来的损失
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理
14 | 成本效益分析 Cost-Benefit Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.5监控项目工作 |  |  | 用来比较项目成本与其带来的收益的财务分析工具
4.6实施整体变更控制
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理
|  | 9.项目资源管理 |  |  |  | 9.6控制资源
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.5规划风险应对
15 | 决策树分析 Decision Tree Analysis | 11.项目风险管理 |  | 11.4实施定量风险分析 |  |  |  |  | 一种图形和计算技术，用来评估与一个决策相关的多个可选方案在不确定情形下的可能后果
16 | 文件分析 Document Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  |  | 4.7结束项目或阶段 |  | 文件分析用于通过分析现有文件，识别与需求相关的信息来 获取需求
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求
|  | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险
|  | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方
17 | 挣值分析 Earned Value Analysis (EVA) | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.5监控项目工作 |  |  | 挣值分析将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较
|  | 5.项目范围管理 |  |  |  | 6.6控制进度
|  | 7.项目成本管理 |  |  |  | 7.4控制成本
|  | 12.项目采购管理 |  |  |  | 12.3控制采购
18 | 影响图 Influence Diagram | 11.项目风险管理 |  | 11.4实施定量风险分析 |  |  |  |  | 对变量与结果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系的图形表示
19 | 迭代燃尽图 Iterated Burnout Graph | 6.项目进度管理 |  |  |  | 6.6控制进度 |  |  | 用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作
20 | 自制或外购分析 Make-or-Buy Analysis | 12.项目采购管理 |  | 12.1规划采购管理 |  |  |  |  | 收集和整理有关产品需求的数据，对包括采购产品或内部制造产品在内的多个可选方案进行分析的过程
21 | 绩效审查 Performance Reviews | 6.项目进度管理 |  |  |  | 6.6控制进度 |  |  | 对照基准，对项目正在开展的工作的实际绩效进行测量、比较和分析的一种技术
|  | 8.项目质量管理 |  |  |  | 8.3控制质量
|  | 9.项目资源管理 |  |  |  | 9.6控制资源
|  | 12.项目采购管理 |  |  |  | 12.3控制采购
22 | 过程分析 Process Analysis | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 |  |  |  | 过程分析可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素，以及非增值活动
23 | 建议书评估 Proposal Evaluation | 12.项目采购管理 |  |  | 12.2实施采购 |  |  |  | 为做出合同授予决定而用于评审供应商提交的建议书
24 | 回归分析 Regression Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  |  | 4.7结束项目或阶段 |  | 通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果，建立数学或统计关系的一种分析技术
25 | 储备分析 Reserve Analysis | 6.项目进度管理 |  | 6.4估算活动持续时间 |  |  |  |  | 一种分析技术，用来明确项目管理计划各组成部分的基本特征及其相互关系，从而为项目的工期、预算、成本估算或资金需求设定储备
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本
|  |  |  | 7.3制定预算 |  | 7.4控制成本
|  | 11.项目风险管理 |  |  |  | 11.7监督风险
26 | 风险数据质量评估 Risk Data Quality Assessment | 11.项目风险管理 |  | 11.3实施定向风险分析 |  |  |  |  | 评估风险数据对风险管理的有用程度的一种技术
27 | 风险概率和影响评估 Risk Probability and Impact Assessment | 11.项目风险管理 |  | 11.3实施定向风险分析 |  |  |  |  | 风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效。威胁将产生负面的影响，机会将产生正面的影响。要对每个已识别的单个项目风险进行概率和影响评估
28 | 根本原因分析 Root Cause Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.5监控项目工作 |  |  | 根本原因分析 确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险
|  | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 | 8.3控制质量
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险
|  | 13.项目相关方管理 |  | 13.2规划相关方参与 |  | 13.4监督相关方参与
29 | 敏感性分析 Sensitivity Analysis | 11.项目风险管理 |  | 11.4实施定量风险分析 |  |  |  |  | 一种定量风险分析技术，将项目结果的变化与定量风险分析模型中输入 的的变化建立关联，从而确定对项目结果产生最大潜在影响的单个项目风险或其他不确定性来源 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示
30 | 模拟 Simulation | 6.项目进度管理 |  | 6.4估算持续活动时间 |  |  |  |  | 一种分析技术，通过建立模型，来综合分析各种不确定性因素，评估这些因素对目标的，潜在影响
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.4实施定量风险分析
31 | 相关方分析 Stakeholder Analysis | 11.项目风险管理 |  | 11.1规划风险管理 |  |  |  |  | 通过系统收集和分析各种定量与定性信息，来确定在整个项目中应该考虑哪些人的利益的一种技术
|  | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方 |  |  | 13.4监督相关方参与
32 | SWOT 分析 SWOT Analysis | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险 |  |  |  |  | 对一个组织、项目或备选方案的优势、劣势、机会和威胁的分析
|  | 13.项目相关方管理 |  | 13.2规划相关方参与
33 | 技术绩效分析 Technolog Performance Analysis | 11.项目风险管理 |  |  |  | 11.7监督风险 |  |  | 把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标，以便据此比较实际结果与计划要求。技术绩效测量指标可能包括：重量、处理时间、缺陷数量、储存容量等。实际结果偏离计划的程度可以代表威胁或机会的潜在影响
34 | 趋势分析 Trend Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.5监控项目工作 | 4.7结束项目或阶段 |  | 根据历史数据并利用数学模型，预测未来结果的一种分析技术
|  | 5.项目范围管理 |  |  |  | 5.6控制范围
|  | 6.项目进度管理 |  |  |  | 6.6控制进度
|  | 7.项目成本管理 |  |  |  | 7.4控制成本
|  | 9.项目资源管理 |  |  |  | 9.6控制资源
|  | 12.项目采购管理 |  |  |  | 12.3控制采购
35 | 偏差分析 Variance Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.5监督项目工作 | 4.7结束项目或阶段 |  | 确定实际绩效与基准的差异程度及原因的一种技术
|  | 5.项目范围管理 |  |  |  | 5.6控制范围
|  | 6.项目进度管理 |  |  |  | 6.6控制进度
|  | 7.项目成本管理 |  |  |  | 7.4控制成本
36 | 假设情景分析 What-If Scenario Analysis | 6.项目进度管理 |  | 6.5制定进度计划 |  | 6.6控制进度 |  |  | 对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响的过程
37 | 亲和图 Affinity Diagrams | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  |  | 一种用来对大量创意进行分组，以便进一步审查和分析的技术
|  | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量
38 | 因果图 Cause and Effect Diagram | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 | 8.3控制质量 |  |  | 一种分解技术，有助于追溯造成非预期结果的根本原因
39 | 控制图 Control Chart | 8.项目质量管理 |  |  |  | 8.3控制质量 |  |  | 按时间顺序展示过程数据，并将这些数据与既定的控制界限相比较的一种图形。控制图有一条中心线，有助于观察图中的数据点向两边控制界限偏移的趋势
40 | 流程图 Flowchart | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2管理质量 |  |  |  | 对某系统内的一个或多个过程的输入、过程行为和输出的图形描述
41 | 层级图 Hierarchy Diagrams | 9.项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理 |  |  |  |  | 传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系
42 | 直方图 Histogram | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 | 8.3控制质量 |  |  | 一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成 因的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式
43 | 逻辑数据模型 Logical Data Model | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 |  |  |  |  | 逻辑数据模型把组织数据可视化，以商业语言加以描述，不依赖任何特定技 术。逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他质量问题的地方
44 | 矩阵图 Matrix Diagrams | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2管理质量 |  |  |  | 一种质量管理和控制工具，使用矩阵结构对数据进行分析。在行列交叉的位 置展示因素、原因和目标之间的关系强弱
45 | 矩阵基础图 Matrix Base Diagrams | 9.项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理
46 | 思维导图 Mind-Mapping | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  |  | 把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图的技术，用以反映创意之间的共性 与差异，激发新创意
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理
|  | 13.项目相关方管理 |  | 13.2规划相关方参与
47 | 概率和影响矩阵 Probability and Impact Matrix | 11.项目风险管理 |  | 11.3实施定性风险分析 |  |  |  |  | 把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的一种表格
48 | 散点图 Scatter Diagrams | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 | 8.3控制质量 |  |  | 散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表 示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷
49 | 相关方参与度评估矩阵 Stakeholder Engagement Assessment Matrix | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 |  | 10.3监督沟通 |  |  | 将当前与期望的相关方参与程度进 行比较的一种矩阵
|  | 13.项目相关方管理 |  | 13.2规划相关方参与 |  | 13.4监督相关方参与
50 | 相关方映射分析/表现 Stakeholder Mapping Analysis/Representation | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方 | [5 empty] | 一种利用不同方法对相关方进行分类的方法。对相关方进行分类有助于团队与已识别的项目相关方 建立关系
51 | 面向文本的格式 Text Oriented Format | 9.项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理
52 | 多标准决策分析 Multicriteria Decision Analysis | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.6实施整体变更控制 |  |  | 多标准决策分析 该技术借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求
5.3定义范围
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2管理质量
|  | 9.项目资源管理 |  |  | 9.3获取资源
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.5规划风险应对
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
53 | 投票 Vote | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.5监控项目工作 |  |  | 投票是一种为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的集体决策技术和过程。本技术用于生成、归类和排序产品需求 投票技术示例包括： 一致同意、 大多数同意 、 相对多数同意
4.6实施整体变更控制
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  | 5.5确认范围
|  | 6.项目进度管理 |  | 6.4估算持续活动时间
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
54 | 反馈 Feedback | 10.项目沟通管理 |  |  | 10.2管理沟通 |  |  |  | 对收到的信息进行解码并理解之后，接收方把还原出来的思想或观点编码成信 息，再传递给最初的发送方
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
55 | 演示 Demonstration | 10.项目沟通管理 |  |  | 10.2管理沟通 |  |  |  | 了解肢体语言和视觉辅助设计的作用
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
56 | 积极倾听 Listen Actively | 4.项目整合管理 |  |  | 4.4项目管理知识 |  |  |  | 积极倾听技术包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍
|  | 10.项目沟通管理 |  |  | 10.2管理沟通
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
57 | 沟通风格评估 Communication Styles Assessment | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 |  |  |  |  | 规划沟通活动时，用于识别与相关方开展沟通的优选沟通方法、形式和内容的一种技术
58 | 冲突管理 Conflict Management | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 |  |  |  |  | 为解决冲突而对冲突情形进行的处理 、控制和指导 冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等
|  | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队
9.5管理团队
|  | 10.项目沟通管理 |  |  | 10.2管理沟通
|  | 13.项目相关方管理 |  |  | 13.3管理相关方参与
59 | 文化意识 Cultural Consciousness | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 |  |  |  | 文化意识指理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略
|  | 13.项目相关方管理 |  |  | 13.3管理相关方参与 | 13.4监督相关方参与
60 | 制定决策 Making Decisions | 9.项目资源管理 |  |  | 9.5管理团队 |  |  |  | 决策包括谈判能力以及影响组织与项目管理团队的能力
61 | 情商 Emotional Intelligence | 9.项目资源管理 |  |  | 9.5管理团队 |  |  |  | 识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团组群体情绪的能力
62 | 引导 Facilitation | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.4管理项目知识 |  |  | 有一个引 导者 | 引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。引导者确保参与者有效参与，互相理解，考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议在之后得到合理执行。
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求
5.3定义范围
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
63 | 影响力 Effect | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 | 9.6控制资源 |  |  | 项目经理对团队成员通常没有或仅有很小的命令职权，所以他们适时 影响相关方的能力，对保证项目成功非常关键
9.5管理团队
|  | 11.项目风险管理 |  |  | 11.6实施风险应对
64 | 领导力 Leadership | 4.项目整合管理 |  |  | 4.4管理项目知识 |  |  |  | 领导力技能包括指导、激励和带领团队的能力。这些技能可能包括协商、抗压、沟通、解决问 题、批判性思考和人际关系技能等基本能力
|  | 9.项目资源管理 |  |  | 9.5管理团队
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
65 | 会议管理 Meetings Management | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 |  |  |  |  | 是采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标。
|  | 10.项目沟通管理 |  |  | 10.2管理沟通
66 | 激励 Incentive | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 |  |  |  | 激励为某人采取行动提供了理由。提高团队参与决策的能力并鼓励他们独立工作
67 | 谈判 Negotiation | 9.项目资源管理 |  |  | 9.3获取资源 | 9.6控制资源 |  |  | 谈判是为达成协议而进行的讨论 各方通过协商来解决争议的过程和活 动
9.4建设团队
|  | 12.项目采购管理 |  |  | 12.2实施采购
|  | 13.项目相关方管理 |  |  | 13.3管理相关方参与
68 | 人际交往 Networking | 4.项目整合管理 |  |  | 4.4管理项目知识 |  |  |  | 与同一组织和不同组织中的人员建立联系和关系 在组织、行业或职业环境中与他人的正式或非正式互动
|  | 10.项目沟通管理 |  |  | 10.2管理沟通
|  | 13.项目相关方管理 |  |  |  | 13.4监督相关方参与
69 | 名义小组技术 Nominal Group Technique | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  |  | 用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意， 以便进一步开展头脑风暴或优先排序
70 | 观察/交谈 Observation Conversation | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  |  | 观察和交谈是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施 流程
|  | 10.项目沟通管理 |  |  |  | 10.3监督沟通
|  | 13.项目相关方管理 |  |  | 13.3管理相关方参与
71 | 政治意识 Political Consciousness | 4.项目整合管理 |  |  | 4.4管理项目知识 |  |  |  | 政治意识有助于项目经理根据项目环境和组织的政治环境来规划沟通
|  | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通
|  | 13.项目相关方管理 |  |  | 13.3管理相关方参与 | 13.4监督相关方参与
72 | 团队建设 Team-Building | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 |  |  |  | 团队建设活动旨在帮助各团队成员更 加有效地协同工作。团队发展五阶段 模型：形成、震荡、规范、成熟、解散（规范、成熟考的频率高）
73 | 广告 Advertising | 12.项目采购管理 |  |  | 12.2实施采购 |  |  |  | 广告是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通 吸引公众对项目或工作的关注的过程
74 | 敏捷发布规划 Agile Release Planning | 6.项目进度管理 |  | 6.5制定进度计划 |  |  |  |  | 敏捷发布规划基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴（通常是 3 到 6个月）。同时，敏捷发布规划还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间间
75 | 类比估算 Analogous Estimating | 6.项目进度管理 |  | 6.4估算活动资源 |  |  |  |  | 使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本
|  | 9.项目资源管理 |  | 9.2估算活动资源
76 | 审计 Audit | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 |  |  |  | 审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程
|  | 11.项目风险管理 |  |  |  | 11.7监督风险
|  | 12.项目采购管理 |  |  |  | 12.3控制采购
77 | 投标人会议 Bidder Conference | 12.项目采购管理 |  |  | 12.2实施采购 |  |  |  | 在准备投标书或建议书之前，与潜在卖方举行的会议，以便保证所有 潜在卖方对本项采购都有清楚且一致的理解。又称承包商会议、供应商会议或投标前会议
78 | 自下而上的估算 Bottom-Up Estimating | 6.项目进度管理 |  | 6.4估算活动持续时间 |  |  |  |  | 估算项目持续时间或成本的一种方法，通过从下到上逐层汇总 WBS组件的估算而得到项目估算
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本
|  | 9.项目资源管理 |  | 9.2估算活动资源
79 | 变更控制工具 Change Control Tools | 4.项目整合管理 |  |  |  | 4.6实施整体变更控制 |  |  | 辅助变更管理和（或）配置管理的手动或自动的工具。这套工具至少能够支持变更控制委员会的活动
80 | 索赔管理 Claims Administration | 12.项目采购管理 |  |  |  | 12.3控制采购 |  |  | 对合同索赔进行处理、裁决和沟通的过程
81 | 集中办公 Colocation | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 |  |  | 紧密矩阵 | 为改善沟通和工作关系，提高工作效率，而让项目团队成员的工作地点彼此靠近的一种组织布局策略
82 | 沟通方法 Communication Methods | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 |  |  |  | 在项目干系人之间传递信息的系统化 的程序、技术或过程(推式、拉式、 互动)
83 | 沟通模型 Communication Models | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 |  |  |  |  | 说明在项目中将如何开展沟通过程的描述、比喻或图形
84 | 沟通需求分析 Communication Requirements Analysis | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 |  |  |  |  | 一种分析技术，通过访谈、研讨会或借鉴以往项目经验教训等方式，来确定项目相关方对信息的需求
85 | 沟通技术 Communication Technology | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 |  |  |  | 用于项目相关方之间传递信息的特定工具、系统或计算机程序等
|  | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通
86 | 系统交互图 Context Diagrams | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  |  | 对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统 等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式
87 | 应急应对策略 Contingent Response Strategies | 11.项目风险管理 |  | 11.5规划风险应对 |  |  |  |  | 事先制定的，在某个特定触发条件发生时，可以启动的应对措施
88 | 成本汇总 Cost Aggregation | 7.项目成本管理 |  | 7.3制定预算 |  |  |  |  | 在项目工作分解结构的给定层次或给定成本控制账户上，对与各工作包相 关的较低层次的成本估算进行汇总
89 | 关键路径法 Critical Path Method （CPM） | 6.项目进度管理 |  | 6.5制定进度计划 |  | 6.6控制进度 |  |  | 在项目进度模型中，估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小的一种方法
90 | 分解 Decomposition | 5.项目范围管理 |  | 5.4创建WBS |  |  |  |  | 把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术
|  | 6.项目进度管理 |  | 6.3排列活动顺序
91 | 确定和整合依赖关系 Determining and Integrating Dependencies | 6.项目进度管理 |  | 6.3排列活动顺序 |  |  |  |  | 依赖关系可能是强制或选择的，内部或外部的。这四种依赖关系可以组合成强制性外部依赖关系、强制性内部依赖关系、选择性外部依赖关系或选择性内部依赖关系
92 | 面向 X 的设计 Design for Manufacture (DFX) | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 |  |  |  | 面向 X 的设计 (DfX) 是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性。DfX 中的“X”可以是产品开发的不同方面，例如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。使用 DfX 可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。
93 | 专家判断 Expert Judgment | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目工作 | 4.5监控项目工作 | 4.7结束项目或阶段 | 贯穿 项目始终 | 基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断。这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人
[5 empty] | 4.4管理项目知识 | 4.6实施整体变更控制
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.1规划范围管理
5.2收集需求
5.3定义范围
5.4创建WBS
|  | 6.项目进度管理 |  | 6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.4估算活动资源
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.1规划成本管理 |  | 7.4控制成本
7.2估算成本
7.3制定预算
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理
|  | 9.项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理
9.2估算活动资源
|  | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 |  | 10.3监督沟通
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.1规划风险管理 | 11.6实施风险应对
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
|  | 12.项目采购管理 |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购
|  | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方 | 13.2规划相关方参与 | 13.3管理相关方参与
94 | 融资 Financing | 7.项目成本管理 |  | 7.3制定预算 |  |  |  |  | 融资是指为项目获取资金。长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资
95 | 资金限制平衡 Funding Limit Reconciliation | 7.项目成本管理 |  | 7.3制定预算 |  |  |  |  | 把项目资金支出计划与项目资金到位承诺进行对比，从而识别资金限制与计划支出之间的差异的过程
96 | 基本规则 Ground Rules | 13.项目相关方管理 |  |  | 13.3管理相关方参与 |  |  |  | 对项目团队成员的可接受行为的预期
97 | 历史信息审核 Historical Information Audit | 7.项目成本管理 |  | 7.3制定预算 |  |  |  |  | 有助于进行参数估算或类比估算。历史信息可包括各种项目特征（参数），它们用于建立数学模型预测项目总成本
98 | 个人和团队评估 Individual and Team Assessment | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 |  |  |  | 让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、如何制定决策，以及团队成员如何与他人打交道
99 | 信息管理 Information Management | 4.项目整合管理 |  |  | 4.4管理项目知识 |  |  |  | 用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的 分享，包括 编撰显性知识的方法 经验教训登记册 图书馆服务 信息收集 项目管理信息系统 (PMIS)
100 | 检查 Inspection | 5.项目范围管理 |  |  |  | 5.5确认范围 |  |  | 检查工作产品，以确定它是否符合书面标准
|  | 8.项目质量管理 |  |  |  | 8.3控制质量
|  | 12.项目采购管理 |  |  |  | 12.3控制采购
|  | 13.项目相关方管理 |  |  | 13.3管理相关方参与
101 | 知识管理 Knowledge Management | 4.项目整合管理 |  |  | 4.4管理项目知识 |  |  |  | 将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识、分享隐性知识，以及集成不 同团队成员所拥有的知识
102 | 提前量和滞后量 Lead and Lag | 6.项目进度管理 |  | 6.3排列活动顺序 |  | 6.6控制进度 |  |  | 提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量 滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量
6.5制定进度计划
103 | 会议 Meetings | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目工作 | 4.5监控项目工作 | 4.7结束项目或阶段 | 贯穿 项目始终 | 会议通常可分为下列三类： 交换信息； 头脑风暴、方案评估或方案设 计； 制定决策。
[5 empty] | 4.4管理项目知识 | 4.6实施整体变更控制
|  | 5.项目范围管理 |  | 5.1规划范围管理
|  | 6.项目进度管理 |  | 6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.4估算活动资源
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.1规划成本管理
|  | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 |  | 8.3控制质量
|  | 9.项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理 | 9.4建设团队
9.2估算活动资源
|  | 10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3监督沟通
|  | 11.项目风险管理 |  | 11.1规划风险管理 | 11.6实施风险应对
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
|  | 12.项目采购管理 |  | 12.1规划采购管理
|  | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方 | 13.2规划相关方参与 | 13.3管理相关方参与 | 13.4监督相关方参与
104 | 组织理论 Organizational Theory | 9.项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理 |  |  |  |  | 组织理论阐述个人、团队和组织部门 的行为方式
105 | 参数估算 Parametric Estimating | 6.项目进度管理 |  | 6.4估算活动持续时间 |  |  |  |  | 基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的一 种估算技术
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本
|  | 9.项目资源管理 |  | 9.2估算活动资源
106 | 预分派 Pre-assignment | 9.项目资源管理 |  |  | 9.3获得资源 |  |  |  | 项目团队成员是事先选定的
107 | 紧前关系绘图法 Precedence Diagramming Method (PDM) | 6.项目进度管理 |  | 6.3排列活动顺序 |  |  |  |  | 创建进度模型的一种技术，用节点表示活动，用一种或多种逻辑关系连接活动，以显示活动的实施顺序
108 | 问题解决 Problem Solving | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 |  |  |  | 问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案
|  | 9.项目资源管理 |  |  |  | 9.6控制资源
109 | 产品分析 Product Analysis | 5.项目范围管理 |  | 5.3定义范围 |  |  |  |  | 在以产品为可交付成果的项目上，用来定义范围的一种工具。通常，针对 产品提问并回答，形成对将要生产的产品的用途、特征和其他方面的描述
110 | 项目管理信息系统 Project Management Information System | 4.项目整合管理 |  |  | 4.3指导与管理项目执行 |  |  |  | 由收集、整合和传播项目管理过程成 果的工具和技术所组成的信息系统。 它为项目从启动到收尾的所有方面提 供支持，可以包括人工和自动系统。
|  | 6.项目进度管理 |  | 6.3排列活动顺序 |  | 6.6控制进度
6.5制定进度计划
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本 |  | 7.4控制成本
|  | 9.项目资源管理 |  | 9.2估算活动资源 | 9.5管理团队 | 9.6控制资源
|  | 10.项目沟通管理 |  |  | 10.2管理沟通 | 10.3监督沟通
|  | 11.项目风险管理 |  |  | 11.6实施风险应对
111 | 项目报告 Project Report | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量
112 | 提示清单 Prompt List | 11.项目风险管理 |  | 11.2识别风险 |  |  |  |  | 提示清单是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的预设清单
113 | 原型法 Prototypes | 5.项目范围管理 |  | 5.2收集需求 |  |  |  | 渐近明细 | 在实际制造预期产品之前，先造出其实用模型，并据此征求对需求的早期反馈 的一种方法
114 | 质量改进方法 Quality Improvement Method | 8.项目质量管理 |  |  | 8.2管理质量 |  |  |  | 质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现，或管理质量过程的问题解决。 计划 — 实施 — 检查 — 行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具
115 | 奖励与表彰 Recognition and Rewards | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 |  |  |  | 在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励
116 | 不确定性表现方式 Uncertainty Expression | 11.项目风险管理 |  | 11.4实施定量风险分析 |  |  |  |  | 开展定量风险分析，就需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入
117 | 资源优化 Resource Optimization | 6.项目进度管理 |  | 6.5制定进度计划 |  | 6.6控制进度 |  |  | 对活动的开始日期和结束日期进行调 整，把计划使用的资源数量调整为等 于或小于可用的资源数量的一种技术 (包括:资源平衡+资源平滑)
118 | 风险分类 Risk Categorization | 11.项目风险管理 |  | 11.3实施定性风险分析 |  |  |  |  | 照风险来源（如使用风险分解结构）、受影响的项目区域（如使用工 作分解结构），或其他有用的分类标准（如项目阶段），对项目风险进行分类，以明确受不确定性影响最大的项目区域
119 | 滚动式规划 Rolling Wave Planning | 6.项目进度管理 |  | 6.2定义活动 |  |  |  | 渐近明细 | 一种迭代式的规划技术，对近期要完成的工作进行详细规划，对远期工作只做粗略规划
120 | 进度压缩 Schedule Compression | 6.项目进度管理 |  | 6.5制定进度计划 |  | 6.6控制进度 |  |  | 在不缩小项目范围的前提下缩短进度工期的技术 赶工(资源换时间)+快速(并行)
121 | 进度网络分析 Schedule Network Analysis | 6.项目进度管理 |  | 6.5制定进度计划 |  |  |  |  | 识别项目活动未完部分的最早和最晚开始日期，以及最早和最晚完成日期的一种技术
122 | 供方选择分析 Supplier Selection Analysis | 12.项目采购管理 |  | 12.1规划采购管理 |  |  |  |  | 在确定选择方法前，有必要审查项目竞争性需求的优先级（ 最低成本、仅凭资质、基于质量或技术方案得分、基于质量和成本、独有来源、固定预算）
123 | 机会应对策略 Opportunity Coping Strategy | 11.项目风险管理 |  | 11.5规划风险应对 |  |  |  |  | 上报、开拓、分享、提高、接受
124 | 整体项目风险应对策略 Overall Project Risk Response Strategy | 11.项目风险管理 |  | 11.5规划风险应对 |  |  |  |  | 风险应对措施的规划和实施不应只针对单个项目风险，还应针对整体项目风险 规避、开拓、转移或分享、减轻或提高、接受
125 | 威胁应对策略 Threat Response Strategy | 11.项目风险管理 |  | 11.5规划风险应对 |  |  |  |  | 上报、规避、转移、减轻、接受
126 | 测试与检查的规划 Planning for Testing and Inspection | 8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 |  |  |  |  | 项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足相关方的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标
127 | 测试/产品评估 Test / Product Evaluation | 8.项目质量管理 |  |  |  | 8.3控制质量 |  |  | 测试是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息
128 | 三点式估算 Three-Point Estimate | 6.项目进度管理 |  | 6.4估算活动持续时间 |  |  |  | 均值/标 准差/正 态分布 | 一种估算技术。当单个活动的成本或持续时间估算不易确定时，取其 乐观估算、悲观估算和最可能估算的平均值或加权平均值
|  | 7.项目成本管理 |  | 7.2估算成本
129 | 完工尚需绩效指数 To-Complete Performance Index (TCPI) | 7.项目成本管理 |  |  |  | 7.4控制成本 |  |  | 为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需成本与剩余预算之比
130 | 培训 Training | 9.项目资源管理 |  |  | 9.4建设团队 |  |  |  | 培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动，可以是正式或非正式的，方式包括课堂培训、在线培训、计算机辅助培训、在岗培训（由其他项目团队成员提供）、辅导及训练
131 | 虚拟团队 Virtual Teams | 9.项目资源管理 |  |  | 9.3获取资源 |  |  |  | 拥有共同目标的，在很少或不能见面的情况下，完成相应任务的一组人
9.4建设团队