## 十五至尊图
PMBOK第六版中文版十五至尊图
知识领域 | 过程组
| 启动 | 计划 | 执行 | 监控 | 收尾
项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.5 监控项目工作 | 4.7 结束项目或阶段
|  |  | 4.4 管理项目知识 | 4.6 实施整体变更控制
项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围
|  | 5.2 收集需求 |  | 5.6 控制范围
5.3 定义范围
5.4 创建WBS
项目进度管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.6 控制进度
6.2 定义活动
6.3 排列活动顺序
6.4 估算活动持续时间
6.5 制定进度计划
项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本
7.2 估算成本
7.3 制定预算
项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量
项目资源管理 |  | 9.1 规划资源管理 | 9.3 获取资源 | 9.6 控制资源
|  | 9.2 估算活动资源 | 9.4 建设团队
9.5 管理团队
项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通
项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 | 11.6 实施风险应对 | 11.7 监督风险
11.2 识别风险
11.3 实施定性风险分析
11.4 实施定量风险分析
11.5 规划风险应对
项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.3 管理相关方参与 | 13.4 监控相关方参与